نادي الذكاء الاصطناعي

الخطة التشغيلية من 14 أكتوبر 2026 إلى مارس 2027

تحت إشراف:  د. أنمار الحجيلي

| 5 مراحل | 6 ورش تطبيقية | 1 هاكاثون | 1 معرض ختامي |
| --- | --- | --- | --- |

مراحل الخطة

|  | المرحلة | الفترة | المحور الرئيسي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | التأسيس والانطلاق | 14 أكتوبر – 4 نوفمبر 2026 | اعتماد الهيكل وتوزيع المهام، واللقاء التعريفي، وتهيئة الأعضاء الجدد، وتشكيل فرق المشاريع. |
| 2 | التعلم والإطلاق | 11 نوفمبر – 30 ديسمبر 2026 | ورش تطبيقية كل أسبوعين، وتحديات شهرية، ولقاءات خبراء، ومتابعة أولى لفرق المشاريع. |
| 3 | البناء والتحدي | 6 يناير – 3 فبراير 2027 | نشر النماذج، وورشة الابتكار، وهاكاثون EWA AI المصغّر، والمتابعة الثانية للمشاريع. |
| 4 | رمضان: إيقاع خفيف | 8 فبراير – 9 مارس 2027 تقريبًا | جلسات قصيرة عن بُعد، ومحتوى يوم التأسيس، وعيادة لتجويد المشاريع قبل العرض النهائي. |
| 5 | إظهار الأثر | بعد عيد الفطر – 31 مارس 2027 | معرض EWA AI Showcase، وتكريم الأعضاء، وقياس الرضا، وإعداد التقرير الختامي. |

الإيقاع الثابت للنادي

| التكرار | النشاط | الوصف |
| --- | --- | --- |
| أسبوعيًا (كل أربعاء) | أربعاء الذكاء + AI Byte | 20 دقيقة تفاعلية (كويز Kahoot، تحدي الدقيقة، AI Fact or Myth، سيناريو عملي) يتبعها شرح مفهوم واحد يقدمه أحد الأعضاء. |
| كل أسبوعين | المختبر التطبيقي | ورشة عملية يبني فيها الأعضاء نموذجًا أو أداة صغيرة. |
| شهريًا | تحدٍّ + لقاء خبير | تحدٍّ ببيانات حقيقية من الطاقة أو المياه، ولقاء مع خبير من القطاع. |
| شهريًا | لوحة الشرف | إعلان أفضل 10 أعضاء حسب الحضور والمشاركة ونتائج التحديات ونقل المعرفة والعمل الجماعي. |
| كل فصل | EWA AI Showcase | معرض لمشاريع الأعضاء أمام إدارة الأكاديمية والشركاء. |

الجدول الزمني الأسبوعي   (14 أكتوبر 2026 – 31 مارس 2027)

| التاريخ | النشاط | النوع | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1: التأسيس والانطلاق |  |  |  |
| الأربعاء 14 أكتوبر | اجتماع الإدارة التأسيسي: اعتماد الهيكل وقادة الأقسام، وتوزيع المهام، واعتماد التقويم مع د. أنمار. | اجتماع | الإدارة |
| الأربعاء 21 أكتوبر | اللقاء التعريفي للأعضاء: التعريف بالمسارات والأقسام، وإطلاق بوابة العضو الجديد. | فعالية | الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 28 أكتوبر | أول «أربعاء الذكاء» + ورشة تهيئة: أساسيات Python للبيانات. | ورشة تهيئة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 4 نوفمبر | أول جلسة AI Byte، وإطلاق مستودع الموارد ودليل الدورات، وتشكيل فرق المشاريع (3–4 أعضاء لكل فريق). | تأسيس | التدريب والتطوير + الإدارة |
| المرحلة 2: التعلم والإطلاق |  |  |  |
| الأربعاء 11 نوفمبر | المختبر التطبيقي 1: تحليل البيانات وتصويرها باستخدام Pandas و Power BI | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 18 نوفمبر | إطلاق تحدي نوفمبر: التنبؤ باستهلاك الطاقة. | تحدٍّ | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 25 نوفمبر | المختبر التطبيقي 2: تعلم الآلة – الانحدار والتصنيف. | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 2 ديسمبر | إعلان نتائج تحدي نوفمبر ولوحة شرف نوفمبر. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| الأربعاء 9 ديسمبر | المختبر التطبيقي 3: الرؤية الحاسوبية، مع إطلاق تحدي ديسمبر: تصنيف الصور. | ورشة + تحدٍّ | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 16 ديسمبر | بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: لقاء خبير عن الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة العربية. | لقاء خبير | العلاقات العامة + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 23 ديسمبر | المختبر التطبيقي 4: الذكاء التوليدي وهندسة الأوامر. | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 30 ديسمبر | المتابعة الأولى لفرق المشاريع، ونتائج تحدي ديسمبر ولوحة شرفه. | متابعة | الإدارة |
| المرحلة 3: البناء والتحدي |  |  |  |
| الأربعاء 6 يناير | المختبر التطبيقي 5: نشر النماذج وأساسيات MLOps | ورشة | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 13 يناير | لقاء خبير من قطاع الطاقة والمياه، وإعلان الهاكاثون وفتح التسجيل. | لقاء خبير | العلاقات العامة + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 20 يناير | ورشة الابتكار: التفكير التصميمي ومهارات عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم. | ورشة | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 27 يناير | هاكاثون EWA AI المصغّر: يوم كامل لحل تحدٍّ حقيقي، وبناء نموذج أولي، والعرض أمام لجنة تحكيم. | هاكاثون | جميع الأقسام |
| الأربعاء 3 فبراير | تكريم الفائزين في الهاكاثون، ولوحة شرف يناير، والمتابعة الثانية للمشاريع. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| المرحلة 4: رمضان – إيقاع خفيف عن بُعد |  |  |  |
| الأربعاء 10 فبراير | جلسة AI Byte رمضانية مسائية عن بُعد مدتها 20 دقيقة. | عن بُعد | التدريب والتطوير |
| الأربعاء 17 فبراير | المختبر التطبيقي 6 عن بُعد: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المسؤول. | ورشة عن بُعد | التدريب والتطوير |
| الاثنين 22 فبراير | يوم التأسيس: محتوى رقمي ومسابقة تربط الذكاء الاصطناعي بقصة التأسيس والطموح الوطني. | مناسبة وطنية | الفعاليات والتصميم + العلاقات العامة |
| الأربعاء 24 فبراير | عيادة المشاريع عن بُعد: مراجعة كل فريق وتجهيز العرض النهائي. | متابعة | التدريب والتطوير + الإدارة |
| الأربعاء 3 مارس | لوحة شرف فبراير، وإرسال دعوات المعرض الختامي. | تكريم | الإدارة + العلاقات العامة |
| 10 مارس تقريبًا | إجازة عيد الفطر (بحسب تقويم الأكاديمية). | إجازة | — |
| المرحلة 5: إظهار الأثر |  |  |  |
| الأربعاء 17 مارس | البروفة النهائية لعروض المشاريع (أو أول أسبوع بعد عودة الدراسة). | تجهيز | التدريب والتطوير + الفعاليات والتصميم |
| الأربعاء 24 مارس | معرض EWA AI Showcase: عرض مشاريع الأعضاء أمام إدارة الأكاديمية والشركاء. | معرض | جميع الأقسام |
| الأربعاء 31 مارس | الحفل الختامي وتكريم الأعضاء، وقياس رضا المشاركين، وتسليم التقرير الختامي لد. أنمار. | ختام | الإدارة |

توزيع المسؤوليات

| القسم | القائد | المسؤوليات خلال الخطة |
| --- | --- | --- |
| الإدارة | أفنان الجهني وسارة الشمراني | التنسيق مع د. أنمار والأكاديمية، واعتماد التقويم، ومتابعة الأقسام وفرق المشاريع، ولوحة الشرف، والتقرير الختامي. |
| التدريب والتطوير | Ahmed Mahmoud Alsayed | تقديم المختبرات التطبيقية وجلسات AI Byte، وإعداد التحديات، ومستودع الموارد وكتيّبات الأقسام ودليل الدورات، ومرافقة فرق المشاريع. |
| العلاقات العامة | فهد حمد اليامي | التواصل مع الخبراء والجهات المقترحة (سدايا، الأكاديمية السعودية الرقمية)، والشراكات مع الكافيهات والأندية، ودعوات المعرض، والنشر عن أنشطة النادي. |
| الفعاليات والتصميم | Abdullah Khaled Ibrahim Alghamdi | تنظيم اللقاء التعريفي وأربعاء الذكاء والهاكاثون ويوم التأسيس والمعرض الختامي، وتصميم الهوية والإعلانات والشهادات. |

مؤشرات النجاح بنهاية مارس 2027

| +30 عضوًا نشطًا | 6 ورش تطبيقية | 3 مشاريع أولية على الأقل |
| --- | --- | --- |
| 3 لقاءات خبراء | 2 + 1 تحديان شهريان وهاكاثون | +80% رضا المشاركين |

• التواريخ مبدئية، وتُعتمد بعد التنسيق مع د. أنمار الحجيلي ومواءمتها مع التقويم الدراسي للأكاديمية.

• مواعيد رمضان وعيد الفطر تقريبية بحسب تقويم أم القرى (1 رمضان 1448 يوافق 8 فبراير 2027)، وتتأكد برؤية الهلال.

• الجهات الخارجية المذكورة فرص تعاون مقترحة، ولا تمثل شراكات قائمة إلا بعد اعتماد الأكاديمية والتنسيق الرسمي.